## WBS
프로젝트 이름 |  | 전기 도면 CAD 변환·개정 비교 |  |  | 팀원 |  |  | 김성준, 이원석, 문홍식, 김태훈 | [11 empty] | 팀원 전체 |  |  |  |  | 김성준 |  |  |  |  | 문홍식 | 공동 담당
프로젝트 관리자 |  | 김성준 |  |  | 프로젝트 기간 |  |  | 2023-05-03 ~ 2023-06-16 | [16 empty] | 이원석 |  |  |  |  | 김태훈 | 2인 이상 공동 작업
[6 empty] | 칸당 일수 | 2
시작일·마감일 수정 → 날짜 눈금·색상 자동 반영 / 기간은 시작일·마감일 포함 / 기존 일정·완료율 유지
WBS 번호 | 작업 제목 | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 마감일 | 기간(일) | 작업 완료 비율 | 전체 일정 · 1칸 = 2일 (주말 포함)
[8 empty] | 5/3 ~ 5/12 |  |  |  |  | 5/13 ~ 5/22 |  |  |  |  | 5/23 ~ 6/1 |  |  |  |  | 6/2 ~ 6/11 |  |  |  |  | 6/12 ~ 6/16
[8 empty] | 2023-05-03 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2023-06-04 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 2023-06-16
1 | 프로젝트 착수·요구사항
1.1 | CAD 변환·개정 비교 범위 정의 | 팀원 전체 |  | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 1 | 100%
1.2 | 설계·프로젝트 문서 관리 | 팀원 전체
1.2.1 | 개발 문서·이슈 관리 | 김성준 | 노션 | 2023-05-04 | 2023-06-15 | 43 | 100%
1.2.2 | 회의록·의사결정 기록 | 이원석 | PDF 파일 | 2023-05-04 | 2023-06-15 | 43 | 100%
1.2.3 | 주간 진행·품질 보고 | 문홍식 | PDF 파일 | 2023-05-04 | 2023-06-09 | 37 | 100%
1.2.4 | WBS·일정 관리 | 김성준 | 엑셀 파일 | 2023-05-03 | 2023-05-05 | 3 | 100%
1.2.5 | 도면 입출력·인식 요구사항 정의 | 문홍식 | 엑셀 파일 | 2023-05-04 | 2023-05-09 | 6 | 100%
1.2.6 | 모듈 구성·처리 흐름 설계 | 김성준 | 노션 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2 | 100%
1.2.7 | 개발·평가 계획서 작성 | 이원석 | PDF 파일 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2 | 100%
1.2.8 | 프로젝트 계획 발표자료 제작 | 김태훈 | PPT | 2023-05-04 | 2023-05-09 | 6 | 100%
2 | 중간 점검
2.1 | 인식·변환 성능 중간 점검
2.1.1 | 인식·변환 중간 결과 정리 | 문홍식 | PDF 파일 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 5 | 100%
2.1.2 | 중간 시연·발표자료 제작 | 김성준, 김태훈 | PPT | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2 | 100%
3 | 도면 데이터 준비
3.1 | 도면 수집·학습 데이터 구축
3.1.1 | PDF 도면 수집·ROI 추출 | 김태훈, 문홍식 |  | 2023-05-18 | 2023-05-31 | 14 | 100%
3.1.2 | 기호 라벨링·학습 데이터 분할 | 팀원 전체 |  | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 10 | 100%
4 | 도면 인식·CAD 변환 개발
4.1 | OCR·기호·배선 인식
4.1.1 | PDF·이미지 입력·전처리 | 팀원 전체 | Python | 2023-05-03T00:00:00.000Z | 2023-05-09 | 7 | 100%
4.1.2 | PaddleOCR 문자·치수 인식 | 팀원 전체 | Python | 2023-05-10T00:00:00.000Z | 2023-05-23 | 14 | 100%
4.1.3 | YOLO 기호 검출·학습 | 팀원 전체 | Python | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 30 | 100%
4.1.4 | 배선 벡터화·연결 후보 그래프 | 팀원 전체 | Python | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 30 | 100%
4.2 | 의미 구조화·CAD 출력
4.2.1 | 의미 JSON·축척·속성 규칙 적용 | 김성준, 이원석 | Python | 2023-05-24 | 2023-06-13 | 21 | 100%
4.2.2 | DXF 레이어·블록·문자 변환 | 김성준 | Python | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 6 | 100%
4.3 | 개정 도면 비교·검토 화면
4.3.1 | 도면 정렬·LLM 분석·검토 UI | 김성준 | Python | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 7 | 100%
5 | 통합·품질 검증
5.1 | 인식·변환·변경 검출 검증
5.1.1 | 모듈 통합·회귀 테스트 | 김성준 | Python | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 8 | 100%
5.1.2 | 실제 도면 정확도 검증·오류 개선 |  | Python | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 4 | 100%
6 | 최종 결과 보고
6.1 | 성과·사용 가이드 정리
6.1.1 | 최종 보고서·사용 설명서 작성 | 문홍식 | PDF 파일 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 3 | 100%
6.1.2 | 최종 발표자료·시연 영상 제작 | 김태훈 | PPT | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 3 | 100%
7 | 프로젝트 마무리
7.1 | 최종 시연·산출물 전달 | 팀원 전체 |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 1 | 100%