## WBS
프로젝트 이름 |  | 전기 도면 CAD 변환·개정 비교 |  |  | 팀원 |  |  | 김성준, 이원석, 문홍식, 김태훈 | [11 empty] | 팀원 전체 |  |  |  |  | 김성준 |  |  |  |  | 문홍식 |  |  |  |  | 공동 담당
프로젝트 관리자 |  | 김성준 |  |  | 프로젝트 기간 |  |  | 2026-10-06 ~ 2026-11-06 | [16 empty] | 이원석 |  |  |  |  | 김태훈 |  |  |  |  | 2인 이상 공동 작업
[6 empty] | 칸당 일수 | 1
시작일·마감일 수정 시 해당 날짜 칸의 색상이 자동 반영됩니다. 주말 포함 1칸 = 1일입니다.
WBS 번호 | 작업 제목 | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 마감일 | 기간(일) | 작업 완료 비율 | 2026년 10월 6일 ~ 11월 6일 · 하루 단위 일정 (주말 포함)
[8 empty] | 2026년 10월 | [25 empty] | 2026년 11월
[8 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06
1 | 프로젝트 착수·요구사항
1.1 | CAD 변환·개정 비교 범위 정의 | 팀원 전체 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 100%
1.2 | 설계·프로젝트 문서 관리 | 팀원 전체
1.2.1 | 개발 문서·이슈 관리 | 김성준 | 노션 | 2026-10-07 | 2026-11-05 | 30 | 100%
1.2.2 | 회의록·의사결정 기록 | 이원석 | PDF 파일 | 2026-10-07 | 2026-11-05 | 30 | 100%
1.2.3 | 주간 진행·품질 보고 | 문홍식 | PDF 파일 | 2026-10-07 | 2026-11-01 | 26 | 100%
1.2.4 | WBS·일정 관리 | 김성준 | 엑셀 파일 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 100%
1.2.5 | 도면 입출력·인식 요구사항 정의 | 문홍식 | 엑셀 파일 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 4 | 100%
1.2.6 | 모듈 구성·처리 흐름 설계 | 김성준 | 노션 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 100%
1.2.7 | 개발·평가 계획서 작성 | 이원석 | PDF 파일 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 100%
1.2.8 | 프로젝트 계획 발표자료 제작 | 김태훈 | PPT | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 4 | 100%
2 | 중간 점검
2.1 | 인식·변환 성능 중간 점검
2.1.1 | 인식·변환 중간 결과 정리 | 문홍식 | PDF 파일 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | 100%
2.1.2 | 중간 시연·발표자료 제작 | 김성준, 김태훈 | PPT | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 100%
3 | 도면 인식·CAD 변환 개발
3.1 | OCR·기호·배선 인식
3.1.1 | PDF·이미지 입력·전처리 | 팀원 전체 | Python | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | 100%
3.1.2 | PaddleOCR 문자·치수 인식 | 팀원 전체 | Python | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 10 | 100%
3.1.3 | YOLO 기호 검출·학습 | 팀원 전체 | Python | 2026-10-11 | 2026-10-31 | 21 | 100%
3.1.4 | 배선 벡터화·연결 후보 그래프 | 팀원 전체 | Python | 2026-10-11 | 2026-10-31 | 21 | 100%
3.2 | 의미 구조화·CAD 출력
3.2.1 | 의미 JSON·축척·속성 규칙 적용 | 김성준, 이원석 | Python | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 15 | 100%
3.2.2 | DXF 레이어·블록·문자 변환 | 김성준 | Python | 2026-10-31 | 2026-11-03 | 4 | 100%
3.3 | 개정 도면 비교·검토 화면
3.3.1 | 도면 정렬·LLM 분석·검토 UI | 김성준 | Python | 2026-11-01 | 2026-11-05 | 5 | 100%
4 | 통합·품질 검증
4.1 | 인식·변환·변경 검출 검증
4.1.1 | 모듈 통합·회귀 테스트 | 김성준 | Python | 2026-10-31 | 2026-11-05 | 6 | 100%
4.1.2 | 실제 도면 정확도 검증·오류 개선 |  | Python | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | 100%
5 | 최종 결과 보고
5.1 | 성과·사용 가이드 정리
5.1.1 | 최종 보고서·사용 설명서 작성 | 문홍식 | PDF 파일 | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 3 | 100%
5.1.2 | 최종 발표준비 | 팀원 전체 | PPT | 2026-10-31 | 2026-11-05 | 6 | 100%
6 | 프로젝트 마무리
6.1 | 최종 시연·산출물 전달 | 팀원 전체 |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 100%